## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 基于多组学多模态神经影像的儿童孤独症谱系障碍智能诊疗体系的建立及临床应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 倪鑫 |  |  | 联系电话 | 13370115099
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 378.68 | 378.68 | 378.68 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 378.68 | 378.68 | 378.68 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成100例ASD患儿及对照样本多组学的采集和分析，搭建多组学多模态数据整合与挖掘平台；寻找适用于ASD早期诊断的遗传学生物标志物；发表SCI文章2-3篇，申报专利1项，申请软件著作权1-2项，帮助2名临床/科研人员实现职称晋升。 |  |  |  | 完成100例ASD患儿及对照样本多组学的采集和分析，搭建多组学多模态数据整合与挖掘平台；寻找适用于ASD早期诊断的遗传学生物标志物；发表SCI文章3篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成ASD患儿及其对照样本的生物样本收集 | 100例 | 100例 |  | 5 | 5
|  |  | 完成ASD患儿及其对照样本的临床基本信息收集 | 100例 | 100例 |  | 5 | 5
|  |  | 完成ASD患儿及其对照样本的评估量表 | 100例 | 100例 |  | 5 | 5
|  |  | 全基因组测序 | 100例 | 100例 |  | 5 | 5
|  |  | 建立ASD患儿生物样本收集标准流程 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 建立ASD患儿及对照全基因组测序标准 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 科研/临床人员职称晋升 | 2人 | 0人 |  | 0.5 | 0 | 2022年申请
|  |  | 发表SCI文章 | 2-3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申请软件著作权 | 1-2项 | 0项 |  | 0.25 | 0 | 2022年申请
|  |  | 申报专利 | 1项 | 0项 |  | 0.25 | 0 | 2022年申请
|  |  | 参加国内国际学术交流 | ≥ 15 人 | 15人 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 举办专家讲座学术交流会议 | 2场次 | 2场次 |  | 1 | 1
|  |  | 邀请国内外专家讲学 | ≥ 5人 | ≥ 5人 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 学术会议、专家讲座的参与程度 | ≥ 80% | ≥ 80% |  | 1 | 1
|  |  | 研究生毕业率 | 100% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 研究室就业率 | 100% | 100% |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 各阶段完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 |  | 5 | 5
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | 2021年6月前 | 2021年6月前 |  | 1 | 1
|  |  | 招标采购时间 | 财政资金下达后3个月 | 财政资金下达后3个月 |  | 1 | 1
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年底前 | 2021年底前 |  | 1 | 1
|  |  | 进行实验样本的检测进度 | 完成800例 | 完成800例 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 政府采购节支率 | 2% | 2% |  | 0.5 | 0 | 支撑材料不足
|  |  | 项目预算控制数 | 378.68万元 | 378.68万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | ASD的临床诊断 | 趋于完善 | 趋于完善 |  | 12 | 12
|  |  | ASD的基因组数据分析流程 | 提高 | 提高 |  | 6 | 6
|  |  | ASD的影像组分析流程 | 提高 | 提高 |  | 4 | 4
|  |  | 学科在全国及世界的影响力 | 增强 | 增强 |  | 4 | 4
|  | 社会效益 指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提高 | 有所提高 |  | 3.8 | 3.8
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 医疗固废处理达标率 | 100% | 100% |  | 0.2 | 0 | 支撑材料不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益患儿家长满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.3
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。