## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 以γδT细胞为基础的儿童恶性肿瘤辅助诊断与免疫治疗研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 桂晋刚 |  |  | 联系电话 | 13370110118
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 392.88 | 392.88 | 166.0848 | 10 | 42.27% | 4.2274
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 392.88 | 392.88 | 166.0848 | - | 42.27% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度预期完成前半部分多组学研究内容并建立完善的γδT细胞的3D培养联合OP9细胞培养系统，发表SCI论文1篇。 |  |  |  | 单细胞转录组测序部分工作已完成，蛋白组学部分任务仍在进行中；γδT细胞的高效增殖系统已初步建立，且目前基于此研究内容发表SCI文章一篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表SCI论文1篇 | 1 | 1 |  | 30 | 30
|  | 质量指标 | 初步建立γδT细胞的高效增殖系统 | 完成 | 基本达成预期指标 |  | 10 | 8 | 后续研究过程中将继续完善培养系统，增加多种因子的多重效应
|  | 时效指标 | 2021年底完成 | 完成 | 达成预期目标 |  | 10 | 10
成本指标
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 筛选获得标志分子用于辅助恶性肿瘤患儿的肿瘤诊断、风险分级及预后的评估 | 3 | 3 |  | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 合理安排实验，减少能源浪费 | 完成 | 达成预期目标 |  | 10 | 10
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95% | 达成预期目标 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.2274
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。