## 郭若兰
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 基于目标区域靶向捕获测序的儿童原发性免疫缺陷病精准诊断研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 郭若兰 |  |  | 联系电话 | 18210141568
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度目标：50例样本检测与分析全部完成；建立1套成熟的基于目标区域捕获测序技术的儿童原发免疫缺陷病分子诊断规范；1篇SCI论文撰写及投稿；申报省部级及以上项目1项。 |  |  |  | 2021年度实际完成：50例样本检测与分析全部完成；建立1套成熟的基于目标区域捕获测序技术的儿童原发免疫缺陷病分子诊断规范；1篇SCI论文发表；项目组成员申报国家级课题1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 完成50例样本检测与分析 | 104 |  | 15 | 15
|  |  | 建立儿童原发免疫缺陷病分子诊断的规范流程 | 形成1套较为成熟的分子诊断规范流程 | 已完成，并发表SCI论文 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 发表SCI论文比例 | 100% | 100%（3/3） |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 严格按照项目进度执行 | 严格按照项目进度执行 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 12.3万 | 12.3万 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | SCI发表篇数 | 1篇 | 3篇 |  | 15 | 12 | 年初指标设置偏低
|  | 社会效益指标 | 申报省部级以上项目 | 1项 | 项目成员申报国家级项目1项 |  | 10 | 8 | 项目负责人2021年度未申报课题，项目组成员申报国家级课题1项
|  | 生态效益 指标 | 医疗固废处理达标率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 大于90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。