## 李娜
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 脑脊液骨桥蛋白水平联合MRI诊断朗格罕细胞组织细胞增生症患儿垂体受累新标准的建立及验证研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 李娜 |  |  | 联系电话 | 15801468620
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 继续开展横断面研究，完成132例患儿首诊、随访时的脑脊液的收集，完成OPN水平检测。进行准确性评价，进而建立OPN水平联合MRI早期诊断LCH患儿垂体受累的新技术。完成262例患儿的横断面研究，发表核心、会议论文1-2篇。 |  |  |  | 基本完成。本年度纳入本项目的LCH初诊患儿脑脊液合计80例，均在按照方案进行随访研究（2021年46例，此外纳入了2019年34例脑脊液初诊样本，供该前瞻性研究分析）。由于随访样本的收集时间较长，目前的数据正在整理，所有数据的文章还在进一步撰写。最终等所有数据收集后进行总结分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 样本收集及SCI论文发表 | 2020年拟收集80-100例患儿首诊及随访脑脊液样本，发表SCI论文1篇。 | 2021年收集来80例LCH患儿样本，正中投稿SCI论文一篇 |  | 20 | 15 | 2021年由于散发的新冠疫情，项目仅纳入80例新朗格罕细胞组织细胞增生症患儿，其中部分患儿未按时随访。
|  | 质量指标 | 脑脊液样本合格率及SCI论文比例 | 样本合格率拟定100%，SCI论文比例应为100% | 实际收集到的样本合格率95%，SCI论文比例100% |  | 15 | 12
|  | 时效指标 | 研究成果发表时间及样本采集时间 | 100%按时采集 | 80% |  | 10 | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6万元 | 6万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 |  | 不适用
|  | 社会效益 指标 | 研究生培养与人员职称晋升 | 培养1名研究生毕业（研究生王锡花），晋升职称1人 | 已培养1名研究生毕业，晋升职称1人 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 |  | 不适用
|  | 可持续影响指标 |  | 不适用
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度及相关部门机构满意度 | 大于95% | 大于95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。