| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毕琳娜、宮小飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-59616528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.135 | 40.135 |  | 37.378 |  | 10 |  | 93.13% |  | 9.31 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.135 | 40.135 |  | 37.378 |  | — |  | 93.13% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 如期完成青苗人才项目任务预期指标；“登峰计划”通过联合攻关和技术创新产生一批重大科技成果和特色医疗技术，提高解决临床重大疑难复杂问题能力，为培养在国内外具有重大影响力的领军人物奠定基础。 |  |  |  |  |  | 如期完成登峰、青苗人才培养年度计划，提高解决临床重大疑难复杂问题能力，为培养在国内外具有重大影响力的领军人物奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 青苗：形成研究报告的份数 |  |  | 2个 | 2 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 青苗：发表期刊论文篇数 |  |  | 2篇 | 8 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 青苗：培养专业人才数 |  |  | 1人 | 1 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：发表科研论文 |  |  | 8篇 | 20余篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：撰写专利 |  |  | 2项 | 2项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：主办国内会议 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：进行国内学术 |  |  | 4次 | 70余次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：培养临床医学专业人才 |  |  | 4人 | 7人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 青苗：内容全面、合理，符合验收标准 |  |  | 100% | 90% | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 青苗：中文核心期刊论文影响因子 |  |  | 0.5分 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 青苗：国外核心期刊论文影响因子 |  |  | 3分 | 39.8 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：科研论文均为第一/并列第一/通讯作者及完成单位，SCI或核心期刊收录 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：研究内容全面、合理，符合科学研究的标准/要求，论文总影响因子 |  |  | 2分 | 10余分 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：国际或国内会议论文发言 |  |  | 6人次 | 60余人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 青苗：完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022年2月 | 2022年7月 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 青苗：完成课题研究 |  |  | 2022年10月 | 2022年12月 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 青苗：完成论文发表 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 青苗：完成国内外学术交流 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：完成期刊论文发表 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 青苗：项目总预算控制数 |  |  | 17.85万元 | 17.35万元 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：项目总预算控制数 |  |  | 22.285万元 | 20.028万元 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 青苗：在相关儿童基础医疗及科学用药培养专业人才 |  |  | 3人 | 3人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 青苗：能够推动社会儿童健康领域发展 |  |  | 10% | 8% | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 青苗：研究/参与人员/领导满意度 |  |  | 90% | 80% | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰：研究参与人员满意度 |  |  | 90% | >90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.31 |  |  |  |