| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毕琳娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-59616528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 12.00 |  | 11.9967 |  | 10 |  | 99.97% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 12.00 |  | 11.9967 |  | — |  | 99.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解析MYCN扩增高危神经母细胞瘤中酪氨酸磷酸化修饰全图谱，并有望为其靶向治疗提供快速临床转化的候选药物及新策略；完成方案制定，和初步生物信息学分析，鉴定潜在的标记物，并在SCI期刊发表文章0-1篇；被试招募同时完成相同的临床系列评估。对于入组被试进行进一步的确定筛查，包括TS病人组和健康对照组，需要完成功能像的核磁扫描，扫描序列包括静息态和任务态fMRI。 |  |  |  |  |  | 解析MYCN扩增高危神经母细胞瘤中酪氨酸磷酸化修饰全图谱，为其靶向治疗提供了1-2个可能快速临床转化的候选药物及新策略；已经完成大部分生物信息分析，并初步鉴定OLR1作为潜在的生物标记物，SCI文章已经在2022年投稿，预计2023年度正式发表；解需要完成核磁扫描的病人被试招募100例完成；健康对照50例招募完成；招募被试临床系列评估完成；一半被试完成核磁扫描。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题报告 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表期刊论文 |  |  | 2-4 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 内容全面、合理，符合验收标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文影响因子 |  |  | 达到要求标准 | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国外核心期刊论文影响因子 |  |  | 达到要求标准 | 达到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022.10 | 2022.10 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成课题研究 |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | 12万元 | 11.9967万元 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养出合格优秀的研究生和青年骨干人才 |  |  | 2人 | 2人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究/参与人员/领导满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |