## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市儿科研究所出生缺陷精准医学研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 李巍 |  |  | 联系电话 | 010-59616894
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 539.7398 | 539.7398 | 539.7396 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 539.7398 | 539.7398 | 539.7396 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年度目标：课题一：基于已完成的2.5万余例新生儿基因筛查，进一步扩大筛查样本，开发建立中国本土的新生儿基因筛查知识库；对筛查阳性本病例进行父母亲本来源验证和确诊，优化和开发基于无表型指征的基因变异判读体系；通过遗传咨询和产前诊断的方式，指导患儿家庭再生育等问题，防止同样患儿的出生，降低我国人群出生缺陷率；基于新生儿筛查结果实现早筛查早发现，对筛查阳性病确诊的病例，实施有效治疗；发表SCI论文2篇。 课题二：已完成约100例先天性结构畸形患者及父母的全外显子测序和拷贝数变异检测，并初步搭建分析流程。本年度将进一步扩大样本量，继续进行先天性骨骼系统发育异常以及其他结构畸形的患儿致病基因检测，争取发现1-2个新的疾病相关基因，并开展相应的功能学研究，撰写并投稿SCI论文或核心期刊论文1-2篇。 课题三：已完成累及呼吸系统的单基因遗传病的常见基因的检测流程的搭建，并逐步搭建患儿分子诊断与临床表型的本地数据库，本年度重点纳入临床怀疑原发纤毛运动障碍的患儿家系，寻找新的疾病相关基因，并开展相应的功能学研究分析，发表SCI论文和核心期刊论文各1篇。 课题四：已完成约50例发育迟缓患儿家系的分子诊断，并搭建相应的分析平台。本年度将进一步扩大样本量，整合CNV-seq及RNA-seq技术，建立立体化精准诊断平台。对诊断结果和临床资料进行分析研究，鉴定基因型-表型关联关联性，指导临床治疗和预后。对数据进行有效整合，构建具有临床指导意义的公共及本地患者突变数据库以及相关的临床表型知识库。争取发现新的致病基因1个，通过家系分析以及功能验证，撰写并投稿文章1-2篇。 |  |  |  | 2022年度实际完成情况：课题一：已完成超过2.8万例的新生儿基因筛查，完成超过500例的筛查阳性样本亲本来源验证和遗传咨询；已完成基于无表型指征的基因变异判读体系建立以及智能工具的搭建；发表相关学术论文2篇。 课题2：已完成超过200例先天结构畸形的家系基因组检测，开展TRPV4、SCARF2、PUF60等基因功能学研究，发表相关SCI论文2篇。 课题3：已完成累计超过200例的呼吸系统相关疾病的遗传学研究，开展TONSL基因的功能学研究，发表相关SCI论文1篇。 课题4：已完成超过100例的神经系统发育异常的患儿家系基因组检测，并搭建了本地数据库，开展新的候选基因功能学研究，发表SCI论文2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备采购任务完成率（数量等） | 100% | 100% |  | 5 | 3 | 因实验室实际需求等原因，购置设备名录有调整
|  |  | 新生儿单基因筛查样本入组 | ＞3000例 | 2700例 |  | 5 | 4.5 | 因疫情等原因，入组样本较预期有所减少
|  |  | 完成国家级、市局级以上项目课题立项数量 | 3项 | 3项 |  | 10 | 10
|  |  | 培养各类研究生数量 | ≥2名 | 2名 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 新增仪器设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 4 | 未见验收材料
|  |  | 发表SCI论文比例 | ＞60% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施有效期 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 3 | 3
|  |  | 实验样本的入组检测进度期 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 539.7398万元 | 539.739618万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术，与传统方法比较，新技术方案成本更低。 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术，与传统方法比较，新技术方案成本更低。 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术，与传统方法比较，新技术方案成本更低。 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 发表SCI国际论文篇数 | ≥5篇 | 5篇 |  | 10 | 10
|  |  | 发表国家核心期刊论文篇数 | ≥2篇 | 2篇 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益患儿家长满意度 | ＞90% | 96.7% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。