## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市儿科研究所儿科疑难病精准诊断研究设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 江民 |  |  | 联系电话 | 010-59616990
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 570 | 570 | 570 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 570 | 570 | 570 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 单细胞测序课题：搭建本地化的儿童肿瘤单细胞测序平台； 光电联合技术鉴定离子通道致病机制课题：完成项目申请、评估、审批，仪器竞标及采买。设备安装、调试、验收，试运营。投入科研使用，培养操作人员。发表高水平论文一篇； 早期n-3脂肪酸对后期肥胖和脑发育的影响研究课题：从基因印记途径，证实父代n-3多不饱和脂肪酸营养状态可对子代瘦素表达轨迹和肥胖发生产生影响，从而为探讨肥胖发生早期高危因素提供线索。并可为围孕期父母营养素补充指导提供数据支持。 |  |  |  | 单细胞测序课题：完成本地化的儿童肿瘤单细胞测序平台的搭建； 光电联合技术鉴定离子通道致病机制课题：完成项目申请、评估、审批，仪器竞标及采买。由于疫情原因及海关政策调整，设备安装、调试、验收，试运营计划未能如期进行。为保证项目进度，项目申请人团队通过与供应商协商，通过借用样机与租用其他单位同类型设备的方式，积极推进项目整体目标实施。目前已经储备膜片钳操作人员2人，显微成像操作人员5人，光电联合操作人员1人。待项目所采购设备到位后，于2023年对相关从业人员进行培训； 早期n-3脂肪酸对后期肥胖和脑发育的影响研究课题：完成项目内容98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养青年骨干 | 2人 | 晋升副教授及副研究员2人 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养研究生开展课题研究 | 4名 | 5名 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表SCI论文、中文核心论文数 | 10篇 | 12篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 获批国家级项目 | 2项 | 2项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | SCI论文比例 | 90% | 91.67% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施有效期 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 10 | 6 | 由于疫情原因及海关政策调整，设备安装、调试、验收，试运营计划未能如期进行。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 570万元 | 570万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 初步摸索出一条临床问题快速转化为基础研究的道路，为提升本院罕见病诊断的能力提供宝贵经验 | 初步摸索出一条临床问题快速转化为基础研究的道路，为提升本院罕见病诊断的能力提供宝贵经验 | 初步摸索出一条临床问题快速转化为基础研究的道路，为提升本院罕见病诊断的能力提供宝贵经验 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 储备专业人才 | 培养技术专业人才 | 储备膜片钳操作人员2人，显微成像操作人员5人，光电联合操作人员1人 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 达成预期 |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。