## 附件2
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-基于高通量测序的儿童急重症感染性疾病病原快速检测方法建立
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 李巍 |  |  | 联系电话 | 13370111771
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 286.5923 | 286.5923 | 286.5918 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 286.5923 | 286.5923 | 286.5918 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成全部入组样本测序及数据分析 |  |  |  | 完成全部入组样本测序及数据分析
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养人才数量 | 2名 | 1名 |  | 5 | 2.5 | 因疫情原因，一名研究生延期毕业。
|  |  | 完成全部入组样本测序及数据分析 | 500份 | 500份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 新增仪器设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 2022年无设备预算
|  | 质量指标 | 病原高通量检测平台及数据分析质量评价合格率 | 100% | 95% |  | 5 | 4.75
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年 | 2022年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 286.5923万元 | 286.5918万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 提升检验项目收入 | 提升检验项目收入 | 提升检验项目收入 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提升学科影响力 | 提升学科影响力 | 提升学科影响力 |  | 5 | 5
|  |  | 完成样本宏基因组测序，出台儿童急重症感染性疾病专家公识 | 完成样本宏基因组测序，出台儿童急重症感染性疾病专家公识 | 完成样本宏基因组测序，出台儿童急重症感染性疾病专家公识 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为临床精准选择抗菌药物进行治疗奠定基础，制定儿童感染性疾病病原体精准诊断和治疗规范和指南，普及和推广 | 为临床精准选择抗菌药物进行治疗奠定基础，制定儿童感染性疾病病原体精准诊断和治疗规范和指南，普及和推广 | 为临床精准选择抗菌药物进行治疗奠定基础，制定儿童感染性疾病病原体精准诊断和治疗规范和指南，普及和推广 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患儿家长满意度 | ≥90% | 97.9% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.25
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。