## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市儿科研究所出生缺陷精准医学研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 560 | 560 | 560 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 560 | 560 | 560 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一：开发建立中国本土的新生儿基因筛查知识库；对筛查阳性本病例进行亲本来源验证和确诊，优化和开发基于无表型指征的基因变异判读体系；通过遗传咨询和产前诊断的方式，指导患儿家庭再生育等问题；实现早筛查早发现，对筛查阳性确诊的病例，实施有效治疗。 二：搭建先天性结构畸形患者WES和CNV检测分析流程。扩大样本量，进行基因检测及新疾病基因挖掘，并开展功能学研究。 三：搭建呼吸系统单基因遗传病常见基因的检测流程，并建立患儿分子诊断与临床表型的本地数据库，寻找新疾病基因，并开展功能学研究。 四：搭建发育迟缓患儿家系的分子诊断分析平台，整合CNV-seq及RNA-seq技术，建立立体化精准诊断平台。对诊断结果和临床资料进行分析研究，鉴定基因型-表型关联性，指导临床治疗和预后。发现新致病基因并开展功能学研究。 |  |  |  | 本年度已完成新生儿基因筛查样本入组2100例，开展相应的阳性病例亲本验证及遗传咨询等。本年度已搭建先天结构畸形患者WES和CNV的数据分析流程，年度收样超过200例，挑选候选基因2个，已开展小鼠和细胞生物学功能研究。呼吸系统相关疾病的分子诊断流程和本地数据库已基本搭建完善，进一步收集原发纤毛运动障碍家系开展基因检测和新候选基因筛选，目前已有1个基因突变小鼠模型在开展实验中。发育迟缓患儿家系的分子诊断平台已近完善，整合RNASEQ技术的分析流程，建立立体化的诊断平台，目前已有1个新基因开展小鼠功能研究。已发表SCI文章8篇，其中SCI论文6篇，比例大于60%，核心期刊论文篇数2篇。新生儿单基因筛查样本入组2100例，入组检测均100%完成，整体项目完成周期为12个月。2024年培养博士生1名、硕士生1名。已针对儿童发育迟缓、先天免疫缺陷以及原发纤毛运动障碍患儿队列开展基因组测序及转录组测序等数据分析与基因突变的挖掘，推动和促进对儿童发育迟缓等复杂疾病的遗传基础认识、儿童呼吸系统疾病的精准医疗体系建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新生儿单基因筛查样本入组 | ＞2000例 | 2100例 |  | 5 | 5
|  |  | 完成课题立项数量 | ≥3项 | 3项 |  | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文总数 | ≥8篇 | 8篇 |  | 5 | 5
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | ≥2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | ≥4篇 | 6篇 |  | 5 | 5
|  |  | 培养各类研究生数量 | ≥2名 | 2名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发表SCI论文比例 | ＞60% | 75% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 实验样本的入组检测完成及时性 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | =560万元 | 560万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 儿童呼吸系统疾病的精准医疗体系建设 | 得到推动与促进 | 本项目已针对儿童发育迟缓的队列开展基因组测序及转录组测序等数据分析与基因突变的挖掘，可达到儿童发育迟缓等复杂疾病的遗传基础认识得到推动与促进的效果 |  | 10 | 10
|  |  | 儿童发育迟缓等复杂疾病的遗传基础认识 | 得到推动与促进 | 本项目已针对儿童先天免疫缺陷以及原发纤毛运动障碍的患儿开展基因组及转录组测序等数据分析与基因突变的挖掘，可达到儿童呼吸系统疾病的精准医疗体系建设得到推动与促进的效果 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益患儿家长满意度 | ＞90% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100